## - AYUDA -
Ayuda
La plantilla de excel escala de tiempo de Gantt facilita volcar los procesos de un proyecto en una escala temporal diaria.
Para usarla, sigue estos pasos:
1. Complete el nombre del proyecto (D6) y la fecha de inicio (D7)
2. Complete cada tarea con su fecha de principio y fin.
3. Elija la celda la fecha corriente (F9) para destacar en que etapa está el proyecto.
RESULTADO
Podrá ver un calendario de Gantt donde mostrará por cada tarea los días que abarca.
Además eligiendo le fecha corriente podrá saber en qué etapa está el proyecto.
Si precisa agregar días puede copiar la última columna y pegarla hacia la derecha
Si precisa agregar más tareas puede copiar la última fila y copiarla hacia abajo.
Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta plantilla, o adaptarla, extenderla o corregir algún error, sigue este link:
Otras plantillas
Si esta plantilla no es lo que necesitas, es posible que tengamos otra que se ajuste mejor. Aquí puedes acceder a muchas otras más:
Ver más ayuda →
Ver más plantillas →
PlanillaExcel.com
Escala de tiempo de Gantt

## Escala de tiempo Gantt
Escala de tiempo Gantt
Ingrese los datos del proyecto
| Nombre del proyecto | Lock Inventary
| Fecha de Inicio | 2021-11-03
|  |  | Día Corriente | 2021-01-13
# | TAREA | INICIO | FIN | NOVIEMBRE 2021 |  |  |  | DICIEMBRE 2021 |  |  |  | FEBRERO 2022 |  |  |  | MARZO 2022 |  |  |  | ABRIL 2022 |  |  |  | MAYO 2022 |  |  |  |  | JUNIO 2022 |  |  |  | JULIO 2022 |  |  |  | AGOSTO 2022 |  |  |  |  | SEPTIEMBRE 2022 |  |  |  | OCTUBRE 2022 |  |  |  |  | NOVIEMBRE 2022
 | time axis 2021-11-01 to 2022-11-28
ANALISIS |  | 2021-11-01 | 2021-12-15
Componente metodologico |  | 2021-11-01 | 2021-12-15
1 | Nombre del proyecto | 2021-11-01 | 2021-11-03
2 | Objetivo General | 2021-11-08 | 2021-11-10
3 | Objetivo Especifico | 2021-11-08 | 2021-11-10
4 | Planteamiento del Problema | 2021-11-15 | 2021-11-19
5 | Alcance del proyecto | 2021-11-20 | 2021-11-24
6 | Justificación | 2021-11-20 | 2021-11-24
Levantamiento de información |  | 2021-11-20 | 2021-12-15
7 | Entrevistas | 2021-12-02 | 2021-12-15
8 | Encuestas | 2021-12-10 | 2021-12-13
9 | Observación | 2021-11-20 | 2021-11-22
Mapa de procesos |  | 2021-12-10 | 2021-12-15
12 | Mapa de procesos | 2021-12-10 | 2021-12-15
PLANEACIÓN |  | 2022-02-09 | 2022-03-24
Informe de requerimientos (estandar ieee830) |  | 2022-02-09 | 2022-02-18
10 | Requerimientos funcionales | 2022-02-09 | 2022-02-14
11 | Requerimientos no funcionales | 2022-02-14 | 2022-02-18
Diagrama de casos |  | 2022-03-10 | 2022-03-24
13 | Diagrama de casos de uso extendido | 2022-03-10 | 2022-03-24
Modelo entidad relación |  | 2022-03-10 | 2022-03-24
14 | MER | 2022-03-10 | 2022-03-24
15 | Diagrama de distribucion UML | 2022-03-30 | 2022-04-14
16 | Direccionario de datos | 2022-04-20 | 2022-06-12
17 | Modelo entidad relacion | 2022-06-15 | 2022-06-30
18 | Normalizacion del modelo entidad relacion | 2022-06-30 | 2022-07-15
19 | Prototipo mockups | 2022-07-15 | 2022-08-15
20 | Construccion Base de datos | 2022-08-15 | 2022-09-28
22 | Creacion de inventario y consultas | 2022-09-01 | 2022-09-28
24 | Prototipo Funcional CSS | 2022-10-15 | 2022-12-16
25 | Elaboración de manual tecnico | 2022-10-15 | 2022-12-16
26 | Pruebas unitarias | 2022-10-15 | 2022-12-16
27 | Documentación de pruebas | 2022-10-15 | 2022-12-16
Escala de tiempo de Gantt